## 工作表1
工程系统一期功能
系统平台 | 模块 | 子模块 | 交付日期 | 描述
后台 | 基础框架 |  | 2016-04-01 | 数据存储，业务框架，预留扩展接口
| 登陆／登出 |  | 2016-04-01 | 管理员可以通过账号密码登陆到后台管理
| 库存管理 | 实时库存展示 | 2016-04-01 | 能够展示实时的库存状态
|  | 出入库管理 | 2016-04-01 | 能够人工进行出库／入库，操作
|  | 出入库流水纪录 | 2016-04-01 | 展示所有的出入库纪录
| 员工管理 |  | 2016-04-01 | 可以增加，删除，修改员工
| 品番管理 |  | 2016-04-01 | 可以添加品番，修改品番。
| 制程树管理 |  | 2016-04-01 | 添加，删除，修改制程树
| 工艺流管理 |  | 2016-04-01 | 可以定义工艺流程。线性流程
| 条码打印 |  | 2016-04-01 | 根据设计格式，打印生产条码
| 制成品推导 |  | 2016-04-01 | 可以根据库存，推导生产数量
| 生产监控 |  | 2016-04-01 | 可以实时查看生产环节进度
接口 | 入库扫描接口 |  | 2016-04-01 | 为扫描枪提供入库接口，校验错误
| 工艺流扫描接口 |  | 2016-04-01 | 为扫描枪提供流程监控接口，校验工序错误
| 报损接口 |  | 2016-04-01 | 为扫描枪提供报损接口，纪录报损数据
| 身份验证接口 |  | 2016-04-01 | 验证接口调用安全
扫描枪 | 入库扫描 |  | 2016-04-01 | 通过扫描枪，可以扫描入库
| 工艺流扫描 |  | 2016-04-01 | 通过扫描枪可以检查工序
| 报损扫描 |  | 2016-04-01 | 通过扫描枪可以报损
| 登陆／登出 |  | 2016-04-01 | 操作扫描枪需要先登陆
| 系统设置 |  | 2016-04-01 | 设置系统参数